## Especificações FL 01, 03 e 04
[15 empty] | Ponto de venda | [6 empty] | Processo número | [8 empty] | Folha
| Instruções |  | clique na seta
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1-IDENTIFICAÇÃO
programa | [19 empty] | modalidade
[21 empty] | construção | [7 empty] | x | ampl. / melhoria
cliente
| Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann | [19 empty] | aquis. ter. const. | [8 empty] | conclusão
endereço do imóvel | [17 empty] | número |  |  |  |  | andar | [7 empty] | apartamento
| Rua Albino Boes | [16 empty] | N°3412
outros complementos | [12 empty] | bairro | [9 empty] | cidade | [7 empty] | estado
| - QUADRA 1211 - LOTE 02 | [12 empty] | Santa Rosa | [9 empty] | Taqura | [6 empty] | RS
| 2-SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 3-INFRA-ESTRUTURA | [12 empty] | 4-SUPRA-ESTRUTURA
| (marcar com X o serviço previsto) | [8 empty] | (marcar com X o serviço previsto) | [12 empty] | (preencher com o número corresp.)
| serviços gerais |  |  |  |  | serviços iniciais |  |  |  | mov. terra |  |  |  | fundação | [8 empty] | elemento | [5 empty] | tipo |  |  | fck150
|  | levantamento |  |  |  |  | tapume |  |  |  | escavação |  |  |  | pedra argamassada | [9 empty] | cintas |  |  | 1 |  | conc. arm. fck .......
| x | projetos |  |  |  |  | barracões |  |  |  | reaterro |  |  |  | estaca metálica | [8 empty] | 1 | pilares |  |  | 2 |  | conc. pré-mold.
| x | aprovações |  |  |  | x | ferramentas |  |  | x | at. apiloado |  |  | x | estaca concreto | [8 empty] | 1 | vigas |  |  | 3 |  | aço
| x | orçamento |  |  |  | x | placas | [7 empty] | sapata | [8 empty] | 2 | lajes |  |  | 4 |  | madeira
[15 empty] | sapata corrida | [8 empty] | 1 | escadas |  |  | 5 |  | alven. estrutural
[15 empty] | alv. de embasamento | [8 empty] | 8 | reservat. |  |  | 6 |  | concreto celular
[15 empty] | tubulão | [8 empty] | 7 | forro |  |  | 7 |  |  | laje rebocada
[14 empty] | x | baldrame | [12 empty] | 8 |  |  | não tem
5-PAREDES E PAINÉIS
(preencher com o número do tipo correspondente)
| elemento |  |  |  |  | tipo
| 20 | alvenaria |  |  |  |  | 1 | granito |  |  | 7 |  | fibrocimento |  |  |  |  | 13 | fibra de vidro | [7 empty] | 19 | tijolo refratário
| 16 | divisórias |  |  |  |  | 2 | mármore |  |  | 8 |  | premoldado |  |  |  |  | 14 | mármore sintético | [7 empty] | 20 | Tijoleta Pedra grês
|  | brises |  |  |  |  | 3 | madeira |  |  | 9 |  | concreto celular |  |  |  |  | 15 | gesso | [7 empty] | 21
| 16 | bancadas |  |  |  |  | 4 | compensado |  |  | 10 |  | aço inox |  |  |  |  | 16 | tijolo cerâmico furado | [7 empty] | 22
|  | cx. ar condic. |  |  |  |  | 5 | miolo leve |  |  | 11 |  | alumínio |  |  |  |  | 17 | bloco de cimento/areia | [7 empty] | 23
| 16 | muros divis. |  |  |  |  | 6 | concreto |  |  | 12 |  | vidro |  |  |  |  | 18 | tijolo maciço | [7 empty] | 24
esquadrias |  |  |  | (preencher com o número do tipo correspondente)
tipo
| 1 | portas de ent. / soc. |  |  |  |  | 1 | janelas | [9 empty] | 1 | madeira maciça | [7 empty] | 6 | chapa de aço
6 | 7 | portas de serviço | [5 empty] | basculantes | [9 empty] | 2 | madeira compensada | [7 empty] | 7 | ferro
2 | 3 | portas internas | [5 empty] | portões | [9 empty] | 3 | aglomerado | [7 empty] | 8 | metalon
|  | portas de BWC | [5 empty] | gradis | [9 empty] | 4 | miolo mole | [7 empty] | 9
|  | porta corta-fogo | [5 empty] | alçapões | [9 empty] | 5 | alumínio | [7 empty] | 10
6-FERRAGENS | [7 empty] | (preencher campos indicados)
|  |  |  | marca/linha | [5 empty] | acabamento | [8 empty] | vidros | [7 empty] | local de aplicação
| dobradiças |  |  |  |  | Fame | [5 empty] | Latonada | [6 empty] | liso | [7 empty] | Demais
| fechaduras |  |  |  |  | Fame | [6 empty] | Latonada | [5 empty] | laminado
| ferrolhos |  |  |  |  | Fame | [6 empty] | Latonada | [5 empty] | fantasia | [7 empty] | Banheiro
| cremonas |  |  |  |  | Fame | [6 empty] | Latonada | [5 empty] | temperado
| tarjetas |  |  |  |  | Fame | [6 empty] | Latonada
7-COBERTURA E PROTEÇÕES
| (marcar com X a opção desejada) | [17 empty] | impermeabilizações e isolamentos
| estrutura | [5 empty] | telha |  |  |  | rufos e calhas | [7 empty] | local | [7 empty] | tipo
| x | madeira | [5 empty] | cerâmica |  |  |  | concreto | [6 empty] | Cx. d'água | [7 empty] | não tem
|  | aço |  |  |  |  | x | fibrocimento |  |  | x | chapa galvanizada | [6 empty] | banheiros | [7 empty] | Vedapren
|  | alumínio | [5 empty] | madeira |  |  |  | pvc | [6 empty] | cozinha/lavanderia | [7 empty] | Vedacit
|  | concreto | [5 empty] | fibra de vidro |  |  |  | alvenaria | [6 empty] | laje descoberta | [7 empty] | não tem
[8 empty] | concreto |  |  |  |  | não tem | [5 empty] | baldrame | [7 empty] | vedapren
[8 empty] | metálicas | [10 empty] | sacadas/varandas | [7 empty] | vedapren
13-INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
(preencher os quadros, indicando mais de uma opção, se for o caso, não admitindo o termo similar)
|  |  |  | tipo | [5 empty] | marca
| eletrodutos |  |  |  | p.v.c. |  |  |  |  | Tigre
| cabos |  |  |  |  | Antichama |  |  |  | Pirelli
| interruptores |  |  |  |  | Silentoque |  |  |  | Iriel
| tomadas |  |  |  |  | Lumen |  |  |  | Iriel
Nº DE PONTOS POR CÔMODOS ( preencher com a numeração relacionada aos tipos abaixo)
[8 empty] | Quartos |  |  | Sala |  |  |  |  | Cozinha | [7 empty] | Banheiro |  |  |  |  | Área de Serviço
tomadas | [7 empty] | 13 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 3
interruptores | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 1
pontos de luz | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 1
HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS
[21 empty] | Caixa D'água |  |  |  |  | Capacidade |  |  |  |  | Tipo/Marca
Tub. Água Fria | [6 empty] | x | PVC |  |  | Galvanizado | [5 empty] | Cobre |  |  |  | Moldada no
local
Tub. Água quente | [7 empty] | PVC |  |  | Galvanizado | [5 empty] | Cobre
Pré-Moldada
Esgoto Sanitário | [6 empty] | x | PVC |  |  | Galvanizado | [5 empty] | Manilha |  |  |  | Reator e
[21 empty] | Filtro |  |  |  |  | 6 pessoas
Água Pluvial | [6 empty] | x | PVC |  |  | Galvanizado | [5 empty] | Manilha | [8 empty] | Rede Pluvial
[21 empty] | Anaeróbio | Sumidouro |  |  |  | Existente
GÁS
Rede
|  | Pública |  |  |  | Engarrafado
Obs: As instalações obedecerão às normas da concessionária local
14-APARELHOS
(preencher o quadro, indicando mais de uma opção, se for o caso, não se admitindo o termo similar)
[7 empty] | marca | [16 empty] | padrão
| vaso sanitário | [5 empty] | Incepa | [17 empty] | Com caixa acoplada
| lavatório | [5 empty] | Incepa | [17 empty] | Com coluna
bidê
pia de cozinha
| tanque de lavar | [5 empty] | Astra | [17 empty] | PVC
bancadas
| cubas | [5 empty] | Deca | [17 empty] | De louça
papeleira
saboneteira
porta-toalha
cabide
ducha higiênica
misturadores
| torneiras | [5 empty] | Docol | [17 empty] | Cromada
chuveiros
aquecedores
15-COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
limpeza/ ligações definitivas/ certidões/habite-se
A obra será entregue totalmente limpa e sem entulhos, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados e lavados, aparelhos e vidros peitoris e
bancadas isentos de respingos. As instalações serão ligadas à rede pública existente, devendo serem entregues devidamente testadas e em
perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerá total condição de habitabilidade, comprovada com a expedição do "habite-se" pela prefeitura
local.
OBSERVAÇÃO : toda e qualquer modificação de projetos e especificações já aprovados, deverá ser antecipadamente solicitada ao agente finan-
ceiro.
16-COMENTÁRIOS
| 17.03.2009 | [7 empty] | Márcio Eduardo Sander | [9 empty] | Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann
| Data | [6 empty] | Responsável Técnico - CREA | [11 empty] | Proprietário
Note on C2: Hospital Bom Pastor: Márcio. Estou enviando conforme o dito as planilhas da Caixa Federal, preenchido para exemplo. Dá uma olhada e verás que não é complicado preencher, no entanto as parcelas serão liberadas pela Caixa de acordo com o que estiver ali estipulado no Cronograma Físico-Financeiro (tanto o valor R$ e as etapas devem estar rigorosamente de acordo, isso explica o porquê do custo adicional: uma vez que a caixa não liberar o pagamento, como será feito pagar os pedreiros e os materiais adquiridos?). Também alerto que e nada adianta tu mandar um profissional experiente preencher as tabelas se não houver um rigoroso acompanhamento da obra por tua parte (o que acho que com o valor que tu pretendes cobrar no projeto e execução tu vais pagar para trabalhar, sem contar a incomodação). Concluo que revejas o nível profissional que queres criar e valorize a profissão na tua região. O fato de outros profissionais cobrarem pouco é porque certamente oferecem serviços inferiores e mediocres, logo eles são... Tenho experimentado em Canoas que o pessoal está farto de maus profissionais e se dispõe a pagar o solicitado para não terem incomodação, e longe de eu parecer esnobe, tenho conquistado clientes que sequer choram os valores cobrados. É mais difícil conseguí-los mas é muito satisfatório quando o profissional é reconhecido pelo seu trabalho. Sugiro que apliques inicialmente 2,00% do CUB/m2, equivalente a média de R$ 17,00 para projeto e R$ 300,00 mensais para a execução. (ainda mais que esta não é tua fonte de renda principal, imagino, estabeleça um padrão) Daí tu podes dar um bom desconto se quiseres ou precisares, mas deixe claro que tu não estás brincando de arquitetura, ou de fazer casinha. É apenas sugestão, não minha, mas do IAB, do Sindicato dos Arquitetos do Brasil e outros orgãos competentes. Lembra que o teu cliente pagou ao corretor 6% do valor (já incluso o lucro) pelo terreno e nem sequer questionou este índice. Quanto mais tu, que se responsabilizará pela obra 5 ou 20 anos, pelos pedreiros, pelos materiais aplicados, ... KAYSER, Marcos C. Kayser Arquiteto & Urbanista Fone.: (51) 9951 8310 e 477 7640

## Especificações FL 02
8-REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA
REVESTIMENTO INTERNO | [23 empty] | AZULEJOS
[14 empty] | Azulejo |  |  | Azulejo | [6 empty] | Dimensões
[14 empty] | 1/2 barra |  |  | até o teto | [8 empty] | 30x30cm
|  |  | Chapisco | Emboço | Reboco | Emboço Paulista | Gesso | Epóxi | Fórmica | Papel de parede |  |  |  | Branco | Colorido | Decorado | Branco | Colorido | Decorado |  |  |  |  | Marca |  |  | Eliane ou similar
| Dormitórios |  | x | x | x | [18 empty] | Padrão
| Sala |  | x | x | x | [20 empty] | C
| Cozinha |  | x | x | x | [8 empty] | x
| Banheiros |  | x | x | x | [8 empty] | x
| Circulação |  | x | x | x
Varandas
REVESTIMENTO EXTERNO
|  | Chapisco |  | Emboço |  |  |  | Reboco |  |  |  | Emboço Paulista | [5 empty] | Reboco Pronto
| 9-FORRO | [11 empty] | 10-PINTURA
|  |  |  | Madeira | Gesso | Estuque | Laje | PVC | [9 empty] | Caiação | Massa Corrida | Látex | Óleo | Esmalte | Têmpora | Emalux | Texturizada | Massa Acrílica | Pint. Acrílica | Primer | Anti-corrosivo | Verniz
| Dormitórios | [5 empty] | x | [5 empty] | Fachada | [6 empty] | x
| Sala | [5 empty] | x | [5 empty] | Paredes | [6 empty] | x
| Cozinha | [5 empty] | x | [5 empty] | Tetos | [6 empty] | x
| Banheiros | [6 empty] | x |  |  |  |  | Esq. Metálicas | [7 empty] | x
| Circulação | [5 empty] | x | [5 empty] | Esq. de Madeira | [8 empty] | x
[13 empty] | Muros | [13 empty] | x
11-ELEMENTOS DECORATIVOS
|  | Pastilha |  | Mármore |  |  |  | Pedras Decorativas
12-PAVIMENTAÇÃO
ESPECIFICAR
|  |  | Contrapiso | Cimentado | Madeira | Cerâmica | Carpete | Laminados | Soleira | Rodapé | Peitoril |  |  | Piso de Madeira
| Dormitórios |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | Piso Cerâmico |  |  |  |  | Esmaltado
| Sala |  | x |  |  | x |  |  |  | x
| Cozinha |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | Carpete
| Banheiros |  | x |  |  | x |  |  |  | x
| Pav. Externa |  | x |  |  | x | [7 empty] | Rodapé |  |  |  |  | Cerâmico
[14 empty] | Soleira |  |  |  |  | Basalto Polido
Peitoril

## Orçamento
Entre com os valores unitários excluíndo o BDI, Defina-o apenas no final, na célula própria
Após o término, as planilhas de Espelho do Orçamento e Cronograma, estarão parcialmente prontas
ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO
PROPONENTE : |  |  | Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann |  |  | PROF. RESP.: |  | Arq. Márcio Eduardo Sander
EMPREENDIMENTO : |  |  | Construção |  |  | CREA : | RS131285 | 0
LOCAL: |  | QUADRA 1211- LOTE 02 |  |  |  | DATA-BASE : |  | 17.03.2009
|  |  | SERVIÇO |  | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Ítem | % Total
1 | 1.1 | Serviços técnicos (levantamento topográfico,
SER- |  | especificações, orçamento, cronograma) |  |  | Vb |  |  | 500 | 15.3728
VIÇOS | 1.2 | Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos). |  |  | Vb |  |  | 2000 | 61.4912
PRE- | 1.3 | Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz,
LIMI- |  | esgoto e placas). |  |  | Vb |  |  | 0 | 0
NARES | 1.4 | Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra,
E |  | bomba, carrinho, guincho). |  |  | Vb |  |  | 0 | 0
GE- | 1.5 | Consumos |  |  | Vb |  |  | 600 | 18.4473
RAIS | 1.6 | Limpeza da Obra |  |  | Vb |  |  | 0 | 0
| 1.7 | Transportes |  |  | Vb |  |  | 152.5 | 4.6887
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
[8 empty] | 3252.5 | 100% | 3.3121
2 |  |  | 2.1.1 Demolições |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 2.1.2 Limpeza do terreno |  | m² | 100 | 4 | 400 | 6.5359
|  |  | 2.1.3 Escavações mecânicas |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Trabalhos em | 2.1.4 Escavaçoes manuais |  | m³ | 4 | 80 | 320 | 5.2288
|  | Terra | 2.1.5 Aterro e apiloamento |  | m³ | 4 | 50 | 200 | 3.268
|  |  | 2.1.6 Locação da Obra |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
INFRA |  |  | 2.1.7 Desmonte em Rocha |  | m³ |  |  | 0 | 0
ESTRU- |  |  | 2.1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
TURA |  |  | 2.2.1 Escoramento do Terreno vizinho |  | Vb |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Fundações e | 2.2.2 Reb. Lençol Freático/Drenagem |  | Vb |  |  |  | 0
|  | Outros | 2.2.3 Fundações Profundas |  | Vb |  |  | 0 | 0
|  | Serviços | 2.2.4 Fundações Superficiais |  | m³ |  | 0 | 2200 | 35.9477
|  |  | 2.2.5 Vigas, Baldrames e Alavancas |  | m³ | 4 | 750 | 3000 | 49.0196
|  |  | 2.2.6 | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
[8 empty] | 6120 | 100% | 6.2322
3 | 3.1 | Concreto Armado |  |  | m³ | 8 | 750 | 6000 | 57.1429
| 3.2 | Pré-moldados |  |  | m² | 150 | 30 | 4500 | 42.8571
SUPRA | 3.3 | [6 empty] | 0 | 0
ESTRU- | CUSTO TOTAL DO ÍTEM
TURA | [7 empty] | 10500 | 100% | 10.6925
4 |  |  | 4.1.1 Tijoleta de arenito |  | m² | 350 | 18 | 6300 | 62.2837
|  |  | 4.1.2 Tijolo Furado |  | m² | 130 | 13 | 1690 | 16.7079
|  |  | 4.1.3 Bloco estrutural |  | m² |  |  | 0 | 0
| 4.1 Alvenarias |  | 4.1.4 Paredes de Concreto |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.1.5 Vergas de Concreto |  | m³ | 1 | 375 | 375 | 3.7074
|  |  | 4.1.6 Arremates e Cunhas |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 4.1.7Pedra Grês |  | m² | 50 | 35 | 1750 | 17.301
SUBTOTAL
[8 empty] | 10115 | 100% | 10.3004
|  |  |  | 4.2.1.1 Janelas | m² |  |  | 0 | 0
PAREDES |  |  |  | 4.2.1.2 Portas | m² |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.1.3 Basculantes | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.2.1 Alumínio | 4.2.1.4 Gradis | m² |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.1.5 Portões | m² |  |  | 0 | 0
E |  |  |  | 4.2.1.6 Clarabóia | m² |  |  |  | 0
|  |  |  | 4.2.2.1 Janelas | m² |  |  | 0 | 0
| 4.2 Esquadrias |  |  | 4.2.2.2 Portas | m² |  |  |  | 0
|  | metálicas |  | 4.2.2.3 Basculantes | m² |  |  | 0 | 0
PAINÉIS |  |  | 4.2.2 Ferro | 4.2.2.4 Gradis | m² |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.5 Portões | m² |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.6 Porta corta-fogo | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.7 Escada Marinheiro | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.8 Alçapão | m² |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.9 |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
4 |  |  | 4.3.1 Porta Social 90x210cm |  | un | 2 | 400 | 800 | 21.3333
|  |  | 4.3.2 Porta Serv.80x210cm |  | un | 1 | 380 | 380 | 10.1333
|  |  | 4.3.3 Portas internas 80x210cm | as 70x210cm | un | 6 | 220 | 1320 | 35.2
| 4.3 Esquadrias |  | 4.3.6 Marcos/guarnições/alizares |  | un | 4 | 80 | 320 | 8.5333
|  | de madeira | 4.3.7 Porta 60x120 |  | un | 1 | 180 | 180 | 4.8
|  |  | 4.3.8 Porta Social 160x210cm |  | un | 3 | 250 | 750
|  |  | 4.3.8 Janelas |  |  |  |  | 3750 | 100%
|  |  | 4.4.1 Conj. para porta social |  | cj | 1 | 300 | 300 | 42.8571
PAREDES |  |  | 4.4.2 Conj. para porta de serviço |  | cj | 2 | 110 | 220 | 31.4286
|  |  | 4.4.3 Conj. para porta interna |  | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8187
| 4.4 Ferragens |  | 4.4.4 Conj. para porta banheiro |  | cj | 1 | 120 | 120 | 17.1429
E |  |  | 4.4.6 Dobradiças |  | un | 12 | 5 | 60 | 8.5714
|  |  | 4.4.7 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
PAINÉIS | [7 empty] | 700 | 100%
|  |  | 4.5.1 Lisos |  | m² | 20 | 50 | 1000 | 97.0874
|  |  | 4.5.2 Fantasia |  | m² | 1 | 30 | 30 | 2.9126
| 4.5 Vidros e |  | 4.5.3 Temperado/Laminado |  | m² |  |  | 0 | 0
|  | Plásticos | 4.5.4 Tijolo de vidro |  | m² |  |  | 0 | 0 | 0.71283
|  |  | 4.5.5 Plásticos e Acrílicos |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.5.6 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 1030 | 100%
5 | CUSTO TOTAL DO ÍTEM
15595
|  |  | 5.1.1 Estrutura para telhado |  | m² | 150 | 50 | 7500 | 41.7827
|  |  | 5.1.2 Telhas |  | m² | 170 | 35 | 5950 | 33.1476 | 1.0489
|  |  | 5.1.3 Calhas, Rufos e Condutores |  | ml | 150 | 30 | 4500 | 25.0696
| 5.1 Telhados |  | 5.1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 17950 | 100%
|  |  | 5.2.1 Terraços e Coberturas |  | m² | 18 | 30 | 540 | 47.3684
|  |  | 5.2.2 Calhas |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 5.2.3 Caixa D'água |  | m² |  |  | 0 | 0
COBER- | 5.2 Impermea- |  | 5.2.4 Pisos e paredes de Sub-solo |  | m² | 20 | 15 | 300 | 26.3158 | 18.279
TURAS |  | bilizações | 5.2.5 Poço Elevador |  | m² |  |  | 0 | 0
E |  |  | 5.2.6 Jardineiras |  | m² |  |  | 0 | 0
PRO- |  |  | 5.2.7 Varandas |  | m² |  |  | 0 | 0
TEÇÕES |  |  | 5.2.8 Boxes Banheiros |  | m² |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.9 Baldrame |  | m² | 20 | 15 | 300 | 26.3158
SUBTOTAL
[8 empty] | 1140 | 100%
|  |  | 5.3.1 Isolamento Térmico |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 5.3.2 Isolamento Acústico |  | m² |  |  | 0 | 0
| 5.3 Tratamentos |  | 5.3.3 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 1.1609
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100%
6 | CUSTO TOTAL DO ÍTEM
19090
|  |  | 6.1.1 Chapisco |  | m² | 250 | 8 | 2000 | 22.8571
REVES- |  |  | 6.1.2 Emboço |  | m² | 250 | 12 | 3000 | 34.2857 | 0
TIMEN- | 6.1 | Revestimentos | 6.1.3 Reboco |  | m² | 250 | 15 | 3750 | 42.8571
TOS |  | Internos | 6.1.4 Emboço Paulista (massa única) |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.1.5 Reboco pronto |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.1.6 Gesso |  | m² |  |  |  | 0
|  |  | 6.1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  | SUBTOTAL
[6 empty] | 1 |  | 8750 | 100%
|  |  | 6.2.1 Azulejo Branco |  | m² | 60 | 30 | 1800 | 75
|  |  | 6.2.2 Azulejo em cor |  | m² |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Azulejos | 6.2.3 Azulejo Decorado |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.2.4 Cantoneiras |  | ml |  |  | 0 | 0 | 8.9104
|  |  | 6.2.5 Rejuntamento |  | m² | 60 | 10 | 600 | 25
|  |  | 6.2.6 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 2400 | 100%
REVES- |  |  | 6.2.1 Chapisco |  | m² |  |  | 0 | 0
TIMEN- |  |  | 6.2.2 Emboço |  | m² |  |  | 0 | 0
TOS | 6.3 | Revestimentos | 6.2.3 Reboco |  | m² |  |  | 0 | 0
|  | Externos | 6.2.4 Emboço Paulista (massa única) |  | m² |  |  | 0 | 0 | 2.444
|  |  | 6.2.5 Reboco pronto |  | m² |  |  | 0 | 0
ELE- | [7 empty] | 0 | 0
MEN- |  |  | SUBTOTAL
TOS | [7 empty] | 0 | 100%
|  |  | 6.4.1 Gesso |  | m² |  |  | 0 | 0
DECO- |  |  | 6.4.2 Madeira |  | m² | 0 |  | 0 | 0
RATI- | 6.4 | Forros | 6.4.3 PVC |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
VOS |  |  | 6.4.3 Rebocado |  | m² | 150 | 22 | 3300 | 100 | 0
SUBTOTAL
E | [7 empty] | 3300 | 100%
|  |  | 6.5.1 Tinta Acrílica |  | m² |  |  | 0 | 0
PIN- |  |  | 6.5.2 Latéx/PVA sobre massa corrida |  | m² |  |  | 0 | 0
TURA |  |  | 6.5.3 Latéx/PVA sem massa corrida |  | m² | 250 | 12 | 3000 | 72.9927
|  |  | 6.5.4 Caiação |  | m² |  |  | 0 | 0 | 3.3605
|  |  | 6.5.5 Quantil |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.6 Verniz sobre madeira |  | m² | 30 | 25 | 750 | 18.2482
| 6.5 | Pinturas | 6.5.7 Verniz sobre concreto |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.8 Esquadria de madeira |  | m² | 18 | 20 | 360 | 8.7591
|  |  | 6.5.9 Esquadria de ferro |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.10 Rodapés de cerâmica |  | ml |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.5.11 Demarcação de vagas de garagem |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.12 Liquibrilho |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.13 Texturizada |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.14 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 4110 | 100%
|  |  | 6.6.1 Massa Pronta |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.6.2 Pastilhas Cerâmicas |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.6.3 Mármore |  | m² |  |  | 0 | 0
| 6.6 | Revestimentos | 6.6.4 Pedras Decorativas |  | m² |  |  | 0 | 0 | 4.1853
|  | Especiais | 6.6.5 Papel de parede |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.6.6 Lambris |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.6.7 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100%
7 | CUSTO TOTAL DO ÍTEM
18560
|  |  | 7.1.1 Tacos |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.1.2 Tábua Corrida |  | m² | 190 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1 Madeira |  | 7.1.3 Parquet |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.1.4 |  | m2 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100%
|  |  | 7.2.1 Lisa |  | m² | 150 | 25 | 3750 | 80.6452
|  |  | 7.2.2 Decorada |  | m² |  |  | 0 | 0
| 7.2 Cerâmica |  | 7.2.3 Rejuntamento |  | m² | 150 | 6 | 900 | 19.3548
|  |  | 7.2.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 4650 | 100%
| 7.3 Carpete |  | 7.3.1 Carpete |  | m² |  |  | 0 | 0
PA- |  |  | 7.3.2 Contrapiso |  | m² |  |  | 0 | 0
VI- |  |  | 7.3.3 |  |  |  |  | 0 | 0
MEN- |  |  | SUBTOTAL | [6 empty] | 4.7352
TA- | [7 empty] | 0 | 100%
ÇÃO | 7.4 Cimentado |  | 7.4.1 Liso |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.4.2 Aspero |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.4.3 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 100%
|  |  |  | 7.5.1.1 Madeira | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.1.2 Mármore | ml |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.5.1 Rodapé | 7.5.1.3 Marmorite | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.1.4 Cerâmica | ml | 100 | 5 | 500 | 29.4118 | 0
|  |  |  | 7.5.1.5 Cordão de Nylon | ml |  |  | 0 | 0
| 7.5 Rodapés |  |  | 7.5.1.6 |  |  |  | 0 | 0
|  | Soleiras e |  | 7.5.2.1 Mármore | ml |  |  | 0 | 0
|  | Peitoris | 7.5.2 Soleiras | 7.5.2.2 Marmorite | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.2.3 Concreto pré-fab. | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Basalto Polido | ml | 10 | 60 | 600 | 35.2941
|  |  |  | 7.5.3.1 Mármore | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.3.2 Marmorite | ml |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.5.3 Peitoris | 7.5.3.3 Concreto pré-fab. | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Basalto Polido | ml | 10 | 60 | 600 | 35.2941
SUBTOTAL
[8 empty] | 1700 | 100%
| 7.6 Pvimentações |  | 7.6.1 Mármore |  | m² |  |  | 0 | 0
|  | Especiais | 7.6.2 Granito |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.6.3 Ardósia |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.6.4 Basalto |  | m² |  |  | 0 | 0 | 1.7312
|  |  | 7.6.5 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100%
0
8 | CUSTO TOTAL DO ÍTEM
6350
|  |  | 8.1.1 Tubulação nas Lajes |  | Vb |  |  | 800 | 8.9787 | 0
|  |  | 8.1.2 Tubulação nas Alvenarias |  | Vb |  |  | 350 | 3.9282 | 0
|  |  | 8.1.3 Quadros |  | Vb |  |  | 260 | 2.9181
|  |  | 8.1.4 Prumadas gerais |  | Vb |  |  | 0 | 0
INS- |  |  | 8.1.5 Enfiação |  | Vb |  |  | 6000 | 67.3401
TALA- |  |  | 8.1.6 Tomadas, Interruptores e disjuntores |  | Vb |  |  | 1250 | 14.0292
ÇÕES |  |  | 8.1.7 Substação Transformadora |  | Vb |  |  |  | 0
| 8.1 Elétricas |  | 8.1.8 Para-raios |  | Vb |  |  |  | 0
| e Telefônicas |  | 8.1.9 Luminárias (partes comuns) |  | Vb |  |  | 0 | 0
|  |  | 8.1.10 Antena Coletiva |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.1.11 Interfone |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.1.12 Porteiro Eletrônico |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.1.13 Iluminação de Emergência |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.1.14 Quadro de medição |  | Vb |  |  | 250 | 2.8058
|  |  | 8.1.15 | [5 empty] | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 8910 | 100%
8 |  |  |  | 8.2.1.1 Cavalete/Hidrom. | Vb |  |  | 150 | 1.6835
|  |  | 8.2.1 Água | 8.2.1.2 Prumadas | Vb |  |  | 0 | 0
|  |  | Fria | 8.2.1.3 Distribuição | Vb |  |  | 350 | 3.9282
|  |  |  | 8.2.1.4 Barriletes | Vb |  |  | 0 | 0 | 9.0733
|  |  |  | 8.2.1.5 | Vb |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 8.2.2.1 Prumadas | Vb |  |  | 0 | 0
|  |  | 8.2.2 Água | 8.2.2.2 Distribuição | Vb |  |  | 0 | 0
| 8.2 Hidráulicas |  | Quente | 8.2.2.3 Aquecedor | Vb |  |  | 0 | 0
|  | Gás |  | 8.2.3.1 Prumadas | Vb |  |  | 0 | 0
|  | Incêndio | 8.2.3 Gás | 8.2.3.2 Distribuição | Vb |  |  | 450 | 5.0505
|  |  |  | 8.2.3.3 Butijões | Vb |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 8.2.4.1 Rede Hidrantes | Vb |  |  | 0 | 0
|  |  | 8.2.4 Incêndio | 8.2.4.2 Extintores | Vb |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 8.2.4.3 Registros | Vb |  |  | 0 | 0
INS- |  |  |  | 8.2.4.4 Mangueiras | Vb |  |  | 0 | 0
TALA- |  |  | SUBTOTAL
ÇÕES | [7 empty] | 950 | 100%
|  |  | 8.3.1 Colunas |  | Vb |  |  | 670 | 11.3032
|  |  | 8.3.2 Distribuição |  | Vb |  |  | 2500 | 42.1763
|  |  | 8.3.3 Rede Térreo |  | Vb |  |  | 400 | 6.7482
| 8.3 Esgoto e |  | 8.3.4 Caixas, Calhas e Ralos |  | Vb |  |  | 350 | 5.9047 | 0.96741
E |  | Águas Pluviais | 8.3.5 Coletores gerais |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.3.6 Fossa e filtro anaeróbio |  | Vb |  |  | 2007.5 | 33.8676
SUBTOTAL
[8 empty] | 5927.5 | 100%
APARE- |  |  | 8.4.1 Elevadores |  | Vb |  |  |  | 0
LHOS |  |  | 8.4.2 Exaustores |  | Vb |  |  |  | 0
| 8.4 Instalçoes |  | 8.4.3 Bombas D'água |  | Vb |  |  |  | 0
|  | Mecanias | SUBTOTAL | [6 empty] | 6.0362
[8 empty] | 0 | 100%
|  |  |  | 8.6.1.1 Vaso Sanitário | Un | 3 | 110 | 330 | 34.9206
|  |  | 8.5.1 Louças e | 8.6.1.2 Lavatório | Un | 3 | 85 | 255 | 26.9841
| 8.5 Aparelhos |  | Metais | 8.6.1.3 Tanque | Un | 1 | 60 | 60 | 6.3492
|  |  |  | 8.6.1.4 Bancadas | Un | 2 | 150 | 300 | 31.746 | 0
|  |  |  | 8.6.1.5 Banheira | Un |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 945 | 100%
|  |  |  | 8.6.2.1 Porta papel | un | 3 |  | 0 | 0
|  |  | 8.5.2 | 8.6.2.2 Porta toalha | un | 3 |  | 0 | 0
|  |  | Complemento | 8.6.2.3 Cabides | un | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | 8.6.2.4 Saboneterias | un | 3 |  | 0 | 0 | 0.96232
|  |  |  | 8.6.2.5 |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100%
9 | CUSTO TOTAL DO ÍTEM
COMPLE- | [7 empty] | 16732.5
MENTA- | 9.1 | Serviço de calafate e limpeza |  |  | Vb |  |  | 500
ÇÃO | 9.2 Ligações e "Habite-se" |  |  |  | Vb |  |  | 0 |  | 0
DA OBRA | 9.3 Outros |  |  |  | Vb |  |  | 1500
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
[8 empty] | 2000 |  | 0.50916
0
1.5275
| CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO | [6 empty] | 98200
| BDI | [7 empty] | 1
| CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO | [6 empty] | 98200 |  | 100%
Note on J6: Célula desprotegida
Note on E7: Célula desprotegida
Note on J7: Célula desprotegida
Note on E8: Célula desprotegida

## Espelho
[8 empty] | Ponto de venda |  | Processo número |  |  | Folha
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ORÇAMENTO RESUMO - Habitação
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa | [8 empty] | Modalidade
PCI | [8 empty] | X | construção |  | ampl / melhoria
Proponente
Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann | [9 empty] | aquis. ter. const. |  |  | conclusão
Endereço do Imóvel
Rua Albino Boes, 3412
Outros Complementos | [6 empty] | Bairro |  |  | Cidade |  |  | Estado
|  | QUADRA 1211 - LOTE 02 | [5 empty] | Santa Rosa |  |  | Taquara |  | RS
2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1 | O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
2 | O preenchimento pode ser manuscrito, devendo ser à tinta e em letra legível.
3 | Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
4 | O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha “Orçamento Resumo” acrescentando-se os itens necessários à
completa compreensão do mesmo.
5 | Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
6 | O campo “Peso” refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.
3 - ORÇAMENTO RESUMO MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO | [11 empty] | 15 02 2000 | 2009-03-17
ITEM |  | SERVIÇOS | [7 empty] | VALOR |  |  | PESO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 3252.5 |  | 3.3121
2 |  | INFRA-ESTRUTURA | [8 empty] | 6120 |  | 6.2322
3 |  | SUPRA-ESTRUTURA | [8 empty] | 10500 |  | 10.6925
4 |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 10115 |  | 10.3004
[6 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | ESQUADRIAS MADEIRA |  |  |  |  | 3750 |  | 3.8187
[6 empty] | FERRAGENS |  |  |  |  | 700 |  | 0.71283
[6 empty] | VIDROS |  |  |  |  | 1030 |  | 1.0489
5 |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | TELHADOS |  |  |  |  | 17950 |  | 18.279
[6 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 1140 |  | 1.1609
[6 empty] | TRATAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 8750 |  | 8.9104
[6 empty] | AZULEJOS |  |  |  |  | 2400 |  | 2.444
[6 empty] | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | FORROS |  |  |  |  | 3300 |  | 3.3605
[6 empty] | PINTURA |  |  |  |  | 4110 |  | 4.1853
[6 empty] | ESPECIAIS |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | MADEIRA |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | CERÂMICA |  |  |  |  | 4650 |  | 4.7352
[6 empty] | CARPETE |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | CIMENTADOS |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS |  |  |  |  | 1700 |  | 1.7312
[6 empty] | ESPECIAIS |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
8 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS |  |  |  | ELÉTRICAS |  |  |  |  | 8910 |  | 9.0733
[6 empty] | HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO |  |  |  |  | 950 |  | 0.96741
[6 empty] | SANITÁRIAS |  |  |  |  | 5927.5 |  | 6.0362
[6 empty] | ELEVADORES/MECÂNICAS |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | APARELHOS |  |  |  |  | 945 |  | 0.96232
9 |  | COMPLEMENTAÇÕES |  |  |  | CALAFATE E LIMPEZA |  |  |  |  | 500 |  | 0.50916
[6 empty] | LIGAÇÕES E HABITE-SE |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 1500 |  | 1.5275
[6 empty] | CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | 98200 |  | 100
| 17.03.2009 |  |  | Márcio Eduardo Sander | [6 empty] | Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann
| Data |  |  | Responsável Técnico - CREA | [6 empty] | Proponente
Responsável técnico pela análise
Note on S11: Células Desprotegidas
Note on W11: Células Desprotegidas
Note on S14: Células Desprotegidas
Note on W14: Células Desprotegidas
Note on B17: Células Desprotegidas
Note on B20: Células Desprotegidas
Note on O20: Células Desprotegidas
Note on U20: Células Desprotegidas
Note on Y20: Células Desprotegidas
Note on Y31: Células Desprotegidas

## Cronog
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
HABITAÇÃO
1 - IDENTIFICAÇÃO
PROGRAMA |  | PCI | [8 empty] | MODALIDADE |  | Construção
EMPREENDIMENTO
PROPONENTE |  | Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann
CONSTRUTORA | [13 empty] | Rua Albino Boes, 3412
CIENTE DO MUTUÁRIO | [8 empty] | DATA: / / | 10.07.2006 |  | LOCALIZAÇÃO |  | Taquara - RS Bairro Santa Rosa
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | ARQ MÁRCIO EDUARDO SANDER | [6 empty] | CREA | RS131285-D |  |  | DATA: / / | 17.03.2009
2
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  | 3252.5 | 3.3121 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 6120 | 6.2322 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 10500 | 10.6925 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | alvenarias |  | 10115 | 10.3004 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | esquadrias metálicas |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | esquadrias de madeira |  | 3750 | 3.8187 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 | ferragens |  | 700 | 0.71283 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | vidros |  | 1030 | 1.0489 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURA
5.1 | telhados |  | 17950 | 18.279 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | impermeabilizações |  | 1140 | 1.1609 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | tratamentos |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | REVESTIMENTO
6.1 | revestimentos internos |  | 8750 | 8.9104 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | azulejos |  | 2400 | 2.444 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3 | revestimentos externos |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | forros |  | 3300 | 3.3605 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.5 | pinturas |  | 4110 | 4.1853 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.6 | especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | madeiras |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | cerâmicas |  | 4650 | 4.7352 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 | carpetes |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | cimentados |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.5 | rodapés, soleiras e peitoris |  | 1700 | 1.7312 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.6 | pavimentações especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES
8.1 | elétrica |  | 8910 | 9.0733 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | hidraúlica |  | 950 | 0.96741 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.3 | sanitária |  | 5927.5 | 6.0362 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.4 | elevadores/mecânicas |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.5 | aparelhos |  | 945 | 0.96232 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COMPLEMENTAÇÕES
9.1 | calafete/limpeza |  | 500 | 0.50916 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.2 | ligações e habite-se |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.3 | outros |  | 1500 | 1.5275 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | 98200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.03.2009 |  |  |  | Márcio Eduardo Sander |  |  |  | Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann
| Data |  |  |  | Responsável Técnico - CREA 131385 |  |  |  |  | Proponente |  |  |  | Responsável Técnico pela análise
Note on D4: Entre com o Nome do Programa
Note on O4: Entre com o nome da Modalidade
Note on D5: Entre com o nome do Empreendimento
Note on D7: Entre com o nome da Construtora
Note on E9: Entre com o nome do Responsável Técnico
Note on M9: Entre com o número do CREA

## Cronog-fl.02
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (FOLHA 2)
HABITAÇÃO
1 - IDENTIFICAÇÃO
PROGRAMA |  | PCI | [8 empty] | MODALIDADE |  | Construção
EMPREENDIMENTO
PROPONENTE |  | Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann
CONSTRUTORA |  | 0
CIENTE DO MUTUÁRIO | [8 empty] | DATA: / / | 10.07.2006 |  | LOCALIZAÇÃO |  | Igrejinha
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | ARQ MÁRCIO EDUARDO SANDER | [6 empty] | CREA | RS131285-D |  |  | DATA: / / | 17.03.2009
2
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 7 |  | MÊS - 8 |  | MÊS - 9 |  | MÊS - 10 |  | MÊS - 11 |  | MÊS - 12
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  | 3252.5 | 3.3121 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 6120 | 6.2322 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 10500 | 10.6925 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | alvenarias |  | 10115 | 10.3004 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | esquadrias metálicas |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | esquadrias de madeira |  | 3750 | 3.8187 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 | ferragens |  | 700 | 0.71283 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | vidros |  | 1030 | 1.0489 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURA
5.1 | telhados |  | 17950 | 18.279 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | impermeabilizações |  | 1140 | 1.1609 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | tratamentos |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | REVESTIMENTO
6.1 | revestimentos internos |  | 8750 | 8.9104 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | azulejos |  | 2400 | 2.444 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3 | revestimentos externos |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | forros |  | 3300 | 3.3605 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.5 | pinturas |  | 4110 | 4.1853 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.6 | especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | madeiras |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | cerâmicas |  | 4650 | 4.7352 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 | carpetes |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | cimentados |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.5 | rodapés, soleiras e peitoris |  | 1700 | 1.7312 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.6 | pavimentações especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES
8.1 | elétrica |  | 8910 | 9.0733 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | hidraúlica |  | 950 | 0.96741 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.3 | sanitária |  | 5927.5 | 6.0362 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.4 | elevadores/mecânicas |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.5 | aparelhos |  | 945 | 0.96232 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COMPLEMENTAÇÕES
9.1 | calafete/limpeza |  | 500 | 0.50916 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.2 | ligações e habite-se |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.3 | outros |  | 1500 | 1.5275 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | 98200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.03.2009 |  |  |  | Márcio Eduardo Sander | [6 empty] | Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann
| Data |  |  |  | Responsável Técnico - CREA | [6 empty] | Proponente

## Cronog-fl.03
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (FOLHA 3)
HABITAÇÃO
1 - IDENTIFICAÇÃO
PROGRAMA |  | PCI | [8 empty] | MODALIDADE |  | Construção
EMPREENDIMENTO
PROPONENTE |  | Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann
CONSTRUTORA |  | 0
CIENTE DO MUTUÁRIO | [8 empty] | DATA: / / |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | Igrejinha
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | ARQ MÁRCIO EDUARDO SANDER | [6 empty] | CREA | RS131285-D |  |  | DATA: / / | 17.01.2007
2
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 13 |  | MÊS - 14 |  | MÊS - 15 |  | MÊS - 16 |  | MÊS - 17 |  | MÊS - 18
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  | 3252.5 | 3.3121 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 6120 | 6.2322 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 10500 | 10.6925 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | alvenarias |  | 10115 | 10.3004 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | esquadrias metálicas |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | esquadrias de madeira |  | 3750 | 3.8187 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 | ferragens |  | 700 | 0.71283 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | vidros |  | 1030 | 1.0489 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURA
5.1 | telhados |  | 17950 | 18.279 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | impermeabilizações |  | 1140 | 1.1609 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | tratamentos |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | REVESTIMENTO
6.1 | revestimentos internos |  | 8750 | 8.9104 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | azulejos |  | 2400 | 2.444 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3 | revestimentos externos |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | forros |  | 3300 | 3.3605 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.5 | pinturas |  | 4110 | 4.1853 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.6 | especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | madeiras |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | cerâmicas |  | 4650 | 4.7352 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 | carpetes |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | cimentados |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.5 | rodapés, soleiras e peitoris |  | 1700 | 1.7312 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.6 | pavimentações especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES
8.1 | elétrica |  | 8910 | 9.0733 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | hidraúlica |  | 950 | 0.96741 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.3 | sanitária |  | 5927.5 | 6.0362 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.4 | elevadores/mecânicas |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.5 | aparelhos |  | 945 | 0.96232 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COMPLEMENTAÇÕES
9.1 | calafete/limpeza |  | 500 | 0.50916 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.2 | ligações e habite-se |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.3 | outros |  | 1500 | 1.5275 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | 98200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2007 |  |  |  | Márcio Eduardo Sander | [6 empty] | Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann
| Data |  |  |  | Responsável Técnico - CREA | [6 empty] | Proponente

## Cronog-fl.04
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
HABITAÇÃO
1 - IDENTIFICAÇÃO
PROGRAMA |  | PCI | [8 empty] | MODALIDADE |  | Construção
EMPREENDIMENTO
PROPONENTE |  | Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann
CONSTRUTORA |  | 0
CIENTE DO MUTUÁRIO | [8 empty] | DATA: / / |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | Igrejinha
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | ARQ MÁRCIO EDUARDO SANDER | [6 empty] | CREA | RS131285-D |  |  | DATA: / / | 17.01.2007
2
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 19 |  | MÊS - 20 |  | MÊS - 21 |  | MÊS - 22 |  | MÊS - 23 |  | MÊS - 24
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  | 3252.5 | 3.3121 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 6120 | 6.2322 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 10500 | 10.6925 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | alvenarias |  | 10115 | 10.3004 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | esquadrias metálicas |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | esquadrias de madeira |  | 3750 | 3.8187 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 | ferragens |  | 700 | 0.71283 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | vidros |  | 1030 | 1.0489 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURA
5.1 | telhados |  | 17950 | 18.279 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | impermeabilizações |  | 1140 | 1.1609 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | tratamentos |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | REVESTIMENTO
6.1 | revestimentos internos |  | 8750 | 8.9104 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | azulejos |  | 2400 | 2.444 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3 | revestimentos externos |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | forros |  | 3300 | 3.3605 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.5 | pinturas |  | 4110 | 4.1853 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.6 | especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | madeiras |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | cerâmicas |  | 4650 | 4.7352 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 | carpetes |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | cimentados |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.5 | rodapés, soleiras e peitoris |  | 1700 | 1.7312 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.6 | pavimentações especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES
8.1 | elétrica |  | 8910 | 9.0733 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | hidraúlica |  | 950 | 0.96741 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.3 | sanitária |  | 5927.5 | 6.0362 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.4 | elevadores/mecânicas |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.5 | aparelhos |  | 945 | 0.96232 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COMPLEMENTAÇÕES
9.1 | calafete/limpeza |  | 500 | 0.50916 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.2 | ligações e habite-se |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.3 | outros |  | 1500 | 1.5275 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | 98200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2007 |  |  |  | Márcio Eduardo Sander | [6 empty] | Ricardo Renato Herrmann e/ou Adriana Herrmann
| Data |  |  |  | Responsável Técnico - CREA | [6 empty] | Proponente